# 股聲 ChatGPT 廣告首週回報

期間：2026-10-13 20:49 上線至 10-15｜campaign：STOCKVOICE_US_CONTEXT_CLICK_V5｜資料：OpenAI Ads API、GA4 股聲資源

# 一、接下來要做什麼

先讓點進來的人留下，再把量導向用戶要做決定的時刻。沒看到互動與轉換前，不加預算。

| 階段 | 要做什麼 | 過關條件 |
| --- | --- | --- |
| 1 驗證（本週起） | 確認 utm_source=openai 的人有沒有留下；財報廣告直達該檔的財報觀點頁，不再進首頁；財報、被套、落袋三組各跑約 3,000 次曝光；只留問句標題（如「賺了一倍，要不要先落袋？」） | 高點擊意圖點擊率穩定、問句勝出、互動率回升 |
| 2 改寫量最大的兩組 | 追高標題改成「漲這麼多，現在追會不會買在山頂？」；跟風情境改成「已經跟著買了，大家現在還看好嗎？」；依 utm 互動資料調整落地頁 | 互動率、轉換成本達標（目標待訂） |
| 3 測試新情境 | 新增 context hint，測哪些情境曝光多、哪些標題與描述點擊高。候選：「FOMC 前，TQQQ 要不要先減一點？」「公司 RSU 太集中，要不要賣一部分？」；財報季、FOMC 前加碼出價 | — |

本次會議需要：

- 決定出價方式，讓財報、被套、落袋拿到量（決策議題 1）

- 指派落地頁的負責團隊與時程（Key issue 2）

# 二、結論

| # | 關鍵數字 | 結論 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16.6% | 點擊有效，但瓶頸在點擊之後。點擊有帶人進站（與點擊逐小時相關 r = 0.96），但互動率 16.6%，站上原有直接流量是 69%。 |
| 2 | 2.06% | 用戶手上有決定要做時最會點。財報前後點擊率最高；「事件驅動」「已持有」兩類情境比「還沒買」高四到五成。 |
| 3 | 68% | 但量被推到點擊率最低的意圖。追高、跟風拿走 68% 曝光，因為 maximize_clicks 出價追的是便宜點擊。 |
| 4 | 1.71% | 標題越貼近用戶當下的處境越好。用戶口吻的問句 1.71% 對品牌型 1.16%，6 組中 4 組勝出。 |

首週整體：點擊率 1.30%（Mike campaign 0.98%）、CPC NT$48.3（Mike NT$37.5）。

# 三、怎麼發現的

## 3.1【數據回報】數據總結

點擊率優於內部參考、但每次點擊較貴；進站後的互動與重要活動遠低於站上原有流量，是目前最大的落差。

| 指標 | 本週＝QTD | 目標／達標率 | Benchmark | 好壞 | So what |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 點擊率 | 1.30% | 未訂 | Mike 0.98% | 偏好 | 高約三成，未達統計顯著 |
| CPC | NT$48.3 | 未訂 | Mike NT$37.5 | 偏貴 | 貴約三成 |
| 互動率 | 16.6% | 未訂 | 原有直接流量 69% | 差 | 進站後多數人沒留下 |
| 重要活動／百次工作階段 | 1.3 | 未訂 | 原有直接流量 11.6 | 差 | 還沒賺回點擊成本 |
| 曝光 | 13,490 | 未訂 | Mike 日均約 1,200 | 量足 | 日均約 5,200；68% 在低點擊意圖 |
| 點擊 | 176 | 未訂 | Mike 60（6 天） | — | — |
| 花費 | NT$5,025 | 未訂 | Mike NT$2,253 | — | 10/15 未完全結算；日上限 1,500 元但 10/14 實花 2,630 元，待確認 |
| 營收 | 0 | — | — | — | 股聲尚無營收事件 |

10/13 上線，本週即 QTD、無 WoW；目標未訂。互動率＝GA4 互動工作階段 ÷ 工作階段（上線後直接流量 26 ÷ 157；原有直接流量 9/29–10/12 為 77 ÷ 112）。另有 107 個 (not set) 工作階段互動為 0，疑為追蹤問題，未計入；計入則為 9.9%。CPC 以已結算的 10/13–14 計算。點擊率 95% 信賴區間約 1.12%–1.51%。

## 3.2 Insight 1｜點擊有帶人進站，但進站後多數人沒留下

| GA4 直接流量 | 上線前（9/29–10/12） | 上線後（10/13 21 時起） | 判讀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作階段 | 日均 8 | 日均約 60（共 157） | 與廣告點擊逐小時同步，r = 0.96 |
| 互動率 | 69% | 16.6% | 多數人點進來就離開 |
| 重要活動／百次工作階段 | 11.6 | 1.3 | 還沒產生價值 |

Why so：落地頁是股聲首頁，沒有直接回答用戶在 ChatGPT 問的決定（例如財報前後各方怎麼看）；也可能是追蹤問題，(not set) 工作階段互動為 0。

So what：瓶頸已從「有沒有人點」移到「點進來接不接得住」。utm 資料確認前不擴量；落地頁改成依決策時刻直達對應內容。

## 3.3 Insight 2｜用戶手上有決定要做時最會點

| 組 | 意圖 | 情境 | 曝光 | 點擊 | 點擊率 | 曝光占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G08 | 財報前後要不要進出 | 事件驅動 | 1,990 | 41 | 2.06% | 15% |
| G02 | 被套：撐、認賠或攤平 | 已持有 | 534 | 10 | 1.87% | 4% |
| G04 | 賺很多要不要落袋 | 已持有 | 870 | 12 | 1.38% | 6% |
| G01 | 大漲後還能不能追 | 還沒買 | 3,861 | 45 | 1.17% | 29% |
| G06 | 身邊都在聊、怕錯過 | 還沒買 | 5,263 | 58 | 1.10% | 39% |
| G10 | 大盤崩或過熱要不要先走 | 事件驅動 | 972 | 10 | 1.03% | 7% |

情境合計：事件驅動 1.72%（占曝光 22%）、已持有 1.57%（10%）、還沒買 1.13%（68%）。僅財報（G08）高於跟風（G06）達統計顯著，其他組曝光不足 1,000 次。

Why so：用戶有具體決定和時間壓力（財報日、已經賠錢）時，更想知道別人怎麼看。

So what：意圖、標題、落地頁都以「決策時刻」設計。曝光卻集中在點擊率最低的追高、跟風：maximize_clicks 出價把共用預算推到最便宜的點擊（跟風 CPC NT$32.4 最低），需改出價方式（決策議題 1）。

## 3.4 Insight 3｜標題越貼近用戶當下的處境越好

| 意圖 | A 問句：點擊率（曝光） | B 品牌型：點擊率（曝光） |
| --- | --- | --- |
| 財報 | 2.10%（1,764） | 1.77%（226） |
| 落袋 | 1.73%（637） | 0.43%（233） |
| 跟風 | 1.20%（167） | 1.10%（5,096） |
| 被套 | 3.85%（26，樣本小） | 1.77%（508） |
| 追高 | 1.11%（988） | 1.18%（2,873） |
| 大盤 | 0.00%（49，樣本小） | 1.08%（923） |
| 合計 | 1.71%（3,631） | 1.16%（9,859） |

粗體為該組較高的一版。例：A「赚了一倍，要不要先落袋？」1.73% 對 B「股声：落袋前看多空有没有变」0.43%（廣告原文）。

Why so：問句復述用戶在對話裡的處境與用語，和對話接得上；品牌型標題要用戶先認識股聲。

So what：標題要用用戶會問的那句話。但系統把 73% 曝光給了 B 版，A 版多數樣本太小，需暫停 B 版一段時間確認。

## 3.5【數據回報】Actions

| Action | 對應 | 目的 | 進度 | 負責人／時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用 utm 新資料確認流量來源與互動 | Insight 1 | 分清用戶離開或追蹤問題 | 進行中 | 待定 |
| 落地頁依決策時刻直達對應內容 | Insight 1、2 | 接住用戶在 ChatGPT 問的問題 | 未開始 | 待定 |
| 分組固定出價，財報、被套、落袋各約 3,000 曝光 | Insight 2 | 確認高點擊率是否穩定 | 待決策 | 待定 |
| 追高、跟風的 hint 與標題改寫成決策點問句 | Insight 2、3 | 拉高量最大兩組的點擊率 | 未開始 | 待定 |
| B 版暫停一段時間，讓 A 版累積量 | Insight 3 | 驗證問句標題是否較好 | 待決策 | 待定 |

3,000 次是分辨 1.1% 與 2.0% 點擊率所需的每組曝光量（95% 信心、80% 檢定力）。

# 四、決策議題

## 4.1【決策議題 1】要不要把量從追高、跟風移到高點擊意圖

議題背景：出價策略為 maximize_clicks、預算設在 campaign 層級；系統把 68% 曝光給點擊率 1.13% 的追高、跟風。

遇到的 issue：點擊率 2% 以上的財報、被套只拿到 19% 曝光，每組不到 2,000 次，無法確認是否穩定；API 無法對單一組設預算。

預計解法與思路：

| 做法 | 怎麼做 | 代價 |
| --- | --- | --- |
| A. 分組固定出價（建議） | 各組改 fixed_bid：高點擊意圖出高、追高跟風壓低 | CPC 可能上升，總曝光可能下降 |
| B. 拆成獨立 campaign | 高點擊意圖另開 campaign，獨立預算 | 管理較繁瑣，各自重新學習 |
| C. 維持現狀 | 不動出價 | 高點擊意圖繼續拿不到量，無法驗證 |

需要決定：選 A、B 或 C；測試天數、可接受的 CPC 上限、總曝光下降的容忍度（會前請填）。另需確認日預算：上限 1,500 元，10/14 實花 2,630 元。

## 4.2【Key issue 2／需要支援】進站承接

議題背景：utm 先前沒串好，OpenAI 流量被記成直接流量與 (not set)，逐小時與點擊同步（r = 0.96）。utm 已於 10/15 修好。

遇到的 issue：直接流量互動率 16.6%（原有 69%）；另有 107 個 (not set) 工作階段互動為 0。分不出是用戶離開還是追蹤問題。

解法與進度：① 用 utm 新資料確認來源與互動（進行中）；② 落地頁改成依決策時刻直達對應內容，不再導首頁（未開始）。

需要支援：請指派落地頁的負責團隊與時程（會前請填）。海外投放要等 OpenAI 用量達標才開放，目前只投台灣。

# 五、對組織的影響

這個渠道買的是「對話情境」而不是關鍵字，會改變四個團隊的工作方式。

| 團隊 | 影響 | 需要什麼 |
| --- | --- | --- |
| 投放與文案 | 從選關鍵字變成找出用戶的決策時刻、用用戶口吻寫問句 | 決策時刻的 hint 與問句標題寫法規範；依事件日曆排投放與出價 |
| 產品（股聲網站） | 落地頁要接住決策時刻 | 財報前後、被套、落袋的直達內容與入口 |
| 數據與工程 | 沒有點擊後數據，ROI 無法評估 | 維護 utm 串接；訂 OpenAI 流量的轉換口徑 |
| 管理與預算 | 測試期 CPC 可能上升；目前沒有目標可對照 | 訂點擊率、CPC、互動與轉換目標；明確出價調整由誰核准 |

海外：OpenAI 依用量開放海外投放，累積用量本身有策略價值；可向 OpenAI 窗口確認門檻。

# 附錄：資料盤點與口徑

| 資料 | 來源 | 期間 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曝光、點擊、花費、CPC（依廣告組、廣告、裝置、國家、逐小時） | OpenAI Ads API | 10/13 20:49–10/15 | 有；10/15 花費未完全結算 |
| 意圖情境（context hint）與標題 | Ads API 廣告組與廣告設定 | 現行 | 有 |
| 進站、互動、重要活動 | GA4 股聲資源（來源/媒介 × 日期＋小時） | 9/29–10/15 | 有，但 OpenAI 流量混在直接與 (not set) 中 |
| utm_source=openai 工作階段 | GA4 | 10/15 修好後 | 尚無，待累積 |
| Benchmark | Mike campaign（Ads API） | 10/9–10/14 | 有，不同產品 |
| 營收 | GA4 總收益 | — | 0，股聲尚無營收事件 |
| 目標（點擊率、CPC、互動、轉換） | — | — | 未訂 |
| WoW | — | — | 首週上線，無基期 |

帳戶幣別 TWD、時區 Asia/Taipei；全部曝光在台灣。點擊率信賴區間以 Wilson 法計算；樣本量以 95% 信心、80% 檢定力估算；逐小時相關係數為 39 個小時的 Pearson r。